## Tabelle1
Tasklist des KGAST-Vorstands
Stand:2.10.2014
was? | wer? | bis wann? | Bemerkungen | Status
Personalreglement IST an KB senden | MA | 2014-10-03 |  | erledigt
gültiger Arbeitsvertrag und Pflichtenheft an RK senden | KB | 2014-10-03 |  | erledigt
Entwurf für neuen Arbeitsvertrag ausarbeiten | KB | 2014-10-10 | weiterleiten an RK, danach an TK | erledigt
Entwurf Personalreglement ausarbeiten | KB | 2014-10-10 | weiterleiten an RK, danach an TK | erledigt
aktuelles Pflichtenheft an Vorstandsmitglieder senden | KB | 2014-10-03 |  | erledigt
Orientierung der Mitglieder über neues Datum der Übergabe der Geschäftsführung | TK | 2014-10-10 |  | erledigt
Briefentwurf für Info an Stakeholder zu Wechsel der Geschäftsführung | KB | 2014-10-10 | weiterleiten an TK | erledigt
Vorschlag NKF an Vorstandsmitglieder senden | KB | 2014-10-03 |  | erledigt
Rückfrage bei Franziska Hügli betr. Feedback Positionspapier bei Regula Rytz | KB | 2014-10-06 |  | erledigt
Einholen Feedback Christa Markwalder zu Positionspapier | MG | 2014-10-10 |  | erledigt
Orientierung der Mitglieder über Revision QS Art. 14 | KB | 2014-10-17 | vorher Einholen von Feedback Vorstand | erledigt
Mitteilung des Termins der GV an Mitglieder | KB | 2014-10-10 |  | erledigt