## Tabelle1
Tasklist des KGAST-Vorstands
Stand 14.7.2014
was? | wer? | bis wann? | Bemerkungen | Status
Mail an Mitglieder: Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers | KB | 2014-07-15 | Entwurf an TK | erledigt
Termin für AG Kommunikationskonzept festlegen | KB | 2014-07-18 |  | erledigt
Positionspapier Daniel Dubach weiter bearbeiten | KB | 2014-07-31 |  | erledigt
Präsentation Buller an Franziska Hügli senden | KB | 2014-07-14 |  | erledigt
Termin mit Sandro Abegglen (NKF) vereinbaren | KB | 2014-07-18 | weitere Teilnehmer: RK, DS, KB | erledigt
Aktualisierung der fokussierten Version der ASV-Revisionsbegehren | KB | 2014-07-18 |  | pendent
Versand der Kommentare zu Weisung Art.26 der ASV an Mitglieder | KB | 2014-07-18 |  | erledigt
Revisionsentwurf QS (Kommissionen an Vertriebspartner zulassen) | KB | 2014-07-31 |  | erledigt
Telefon mit Christoph Oeschger | TK | 2014-07-31 |  | pendent
Haltung der OAK zu Abfluss der Gelder in Bundeskasse abklären | KB | 2014-07-31 |  | erledigt