## Tabelle1
Tasklist des KGAST-Vorstands
Stand: 25.3.2015
was? | wer? | bis wann? | Bemerkungen | Status
Meeting mit BSV (inkl. Brechbühl) organisieren | RK | 2015-04-10 |  | pendent
Plan für Lobbying in Politik | RK | 2015-04-10 |  | pendent
Anpassung Massnahmenkonzept nach Diskussion in Vorstand | RK | 2015-04-10 |  | pendent
Einreichung der Steuererklärungen 2010-2015 | KB | 2015-03-31 |  | erledigt
Einladung zur GV vom 21.5.2015 | RK | 2015-04-30 |  | pendent
Evaluierung einer Begleitperson zum Hearing "Kosten alternativer Anlagen" | MG | 2015-04-10 | Hearing vom 30.4.2015, 09:15-14:15 | pendent